## Aktionsplan
Aktionsplan nach den SMART Zielen _Projekt ACOM _16.10.2023
Name: |  |  | J.Schauder | done | 1
Projekt: |  |  | ACOM | open | 0
Letzte Aktualisierung: |  |  | 13.12.2023 | delayed | 2
Allgemeine Daten |  |  |  |  | Zieldatum |  | Erledigt
Pos. -Nr. | Projektplan_Nr. | Aktion | Stand/Beschreibung | Start | geplant bis | verschoben auf | Datum | Status | Kommentar
1 | 1.0 | Analysephase
2 | 1.1 | Kommunikation mit Stakeholdern (Marketing) | Gespäch mit Marketingleiter | 2023-10-13 | 2023-10-13 |  | 2023-10-13 | done
3 | 1.2 | Identifikation möglicher Risiken Prozessanalyse -Istanalyse | Darstellung in Form eines Aktivitätendiagramms | 2023-10-13 | 2023-10-13 |  | 2023-10-13 | done
4 | 1.3 | Erstellen eines Use-Case-Diagramms | Use Case Kundenansicht | 2023-10-13 | 2023-10-13 |  | 2023-10-13 | done
5 | 1.4 | Soll Wahl des Vorgehensmodells | Entscheidung für Wasserfallmodell | 2023-10-13 | 2023-10-13 |  | 2023-10-13 | done
6 | 1.5 | Wirtschaftskeitsanalyse | Zahlen von Ausbilder werden noch gegeben | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-17 |  | done
7 | 1.6 | Unterstützung bei der Erstellung des Lastenheftes | Spezifikationen festelegen in funktionale und nicht funktionale Anforderunegn | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-17 |  | done
8 |  |  |  | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | done
9 | 2.0 | Teilprojekt1 |  | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | done
10 | 2.1 | Anforderungsanalyse und Spezifikation der neuen Programmfeatures | Anforderungsanalyse und Spezifikation der neuen Programmfeatures | 2023-10-17 | 2023-10-17 |  |  | done
11 | 2.1 | Fachgespräch mit Marketingabteilung
12 | 2.2 | Erstellen eines UML-Komponentendiagramms
13 | 2.3 | Analyse bestehender Kundendatenbank | Identifikation relevanter Auswahlkriterien Reservierungsprozesses
14 | 2.3 | Entwicklung der Kunden-Auswahl-Funktionen |  | 2023-10-17 | 2023-10-17 |  |  | done
15 | 2.4 | Entwicklung der Funktion zum Löschen von 0-Euro-Aufträgen | Beispiel: Löschen von Reservierungen ohne Zahlungsinformationen | 2023-10-18 | 2023-10-18 |  | 2023-10-18 | done
16 | 2.4 | Definition der Kriterien für das Löschen von 0-Euro-Aufträgen
17 | 2.8 | Erstellen des Pflichtenhefts
18 | 2.9 | Integration bestehender Verknüpfungen zu automatisierten Prozessen Fachabteilungen | Analyse besteh. Verknüpfunge/ Schnittstellen anderAbteilungsprozessen | 2023-10-18 | 2023-10-18 |  |  | done
19 | 2.10 | Testen und Fehlerbehebung |  | 2023-10-19 | 2023-10-19 |  |  | done
20 | 2.11 | Erstellung des Testfallkataloges | [5 empty] | done
21 | M1 | Abschluss der Anforderungsanalyse und Spezifikation
22
23 | 3.0 | Teilprojekt 2 Neues Interface zur besseren Übersicht über unbearbeitete Reservierungen |  | 2023-10-21 | 2023-10-21 |  |  | done
| 3.1 | Interface-Anforderungen analysieren und Datenfelder ergänzen
25 | 3.2 | Durchführung von Interviews mit Marketingmitarbeiter
26 | 3.2 | Erstellung eines visuellen Designs | [5 empty] | done
27 | 3.2 | Entwurf einer Wireframe-Struktur | visuellen Designs neue Interface basierend def. Anforderungen |  |  |  |  | done
28 | 3.3 | Neues Interface für Marketingmitarbeiter erstellen
29 | 3.4 - 3.5 | Durchführung umfassender Tests | [5 empty] | done
30 | M2 | Abschluss des Designs des neuen Interfaces /Risikoanalyse und -management
31
32 |  | Teilprojekt3 Hinzufügen neuer Informationen in Werbeaktions-Stammdaten | [5 empty] | done
33 | 3.1 a | Analyse vorhandener Werbeaktions-Stammdaten und Identifikation fehlender Informationen | [5 empty] | done
34 | 3.2 b | Implementierung der neuen Datenfelder und Integration mit Kundenebene-Daten | [5 empty] | done
35 | 3.4 -3.6 d-f | Testen und Fehlerbehebung der Integration neuer Datenfelder | [5 empty] | done
36 | 3.6 f | Abarbeiten des Testfallkataloges
37 | 3.8 h | Blackbox Test der Fachabteilungen
38 | 3.9 i | Integration des neuen Interfaces mit dem bestehenden System | [5 empty] | done
39 | M3 | Abschluss neuer Datenfelder+ Kennzahlen | [5 empty] | done
40
41 | 4.0 | Einführungsphase
42 | 4.1 | Übernahme im Produktivsystem | [5 empty] | done
43 | 4.2 | Abschluss Testen und Fehlerbehebung | [5 empty] | done
44 | 4.3 | Soll/Ist-Vergleich | [5 empty] | done
45 | 4.4 | Dokumentationen | [5 empty] | done
46 | 4.5 | Benutzerdokumentation | [5 empty] | done
47 | 4.6 | Projektdokumentation | [5 empty] | done
48 | M4 | Abschlußgespräch mit Steakholdern
49
50
51
Formulas:
Status = IF(AND([Zieldatum]="",[verschoben auf]=""),"",IF([Erledigt]<>"","done",IF(AND((TODAY()>[verschoben auf]),[Erledigt]="",(TODAY()>[Zieldatum])),"delayed",IF(OR([Zieldatum]>=TODAY(),[verschoben auf]>=TODAY()),"open",""))))

## Anleitung
Aktionsplan
Version 1.0
Allgemeine Information über diese Vorlage
Mit dem Aktionsplan kannst du alle Arbeiten eines Projektes, die zu einem bestimmten Termin fertig sein müssen, ganz leicht verfolgen.
Eingabemöglichkeiten
Die Vorlage erklärt sich größtenteils von selbst. Folgend sind die einzelnen Tabellenspalten erklärt: Pos. Nr.: Diese wird vom Tabellenblatt automatisch vergeben. Aktion: Hier ist der Titel der Aktion einzugeben. Hier kannst du auch einen Text als Überschrift eingeben, um ähnliche Aufgaben zu gruppieren (siehe Beispiel). Stand/Beschreibung: Gib hier den aktuellen Stand oder eine Beschreibung zur Aktion ein. Start: Gib hier das gepklante Zieldatum ein. geplant bis: Gib hier das geplante Fertigstellungsdatum ein. verschoben auf: Wenn das geplante Zieldatum nicht einzuhalten ist, kannst du hier einen neuen Fertigstellungstermin eingeben. Erledigt Datum: Gib hier das Datum des Aktionsabschlusses ein. Status: Der Status wird automatisch von der Vorlage eingetragen: "done" für fertig / "open" für in Arbeit / "delayed" für zu spät. Der Hintergrund der Spalte wird jeweils farblich eingefärbt. ACHTUNG: Bitte in dieser Spalte nichts löschen, da sonst die automatische Formatierung nicht mehr funktioniert. Kommentar: Hier kannst du noch ein weiteres Kommentar eingeben.
Allgemeine Hinweise
Die Tabelle ist offen, d.h. sie hat keinen Blattschutz. Es werden teilweise Formeln und bedingte Formatierungen verwendet. Daher bitte darauf achten, dass keine Formeln aus den Zellen gelöscht werden.
Hier gibt es weitere kostenlose Excel-Vorlagen:
http://www.alle-meine-vorlagen.de/
￭ Periodischer Wochenplaner
￭ Arbeitszeitnachweis
￭ Anwesenheitsliste
￭ Notenspiegel
￭ Hausaufgabenplaner
￭ AMV-Jahreskalender 2016
￭ Telefonnotiz
￭ Inventarliste