## Projektplan Kalenderwochen
Projekttitel: |  |  | Projektstart: |  | www.projekte-leicht-gemacht.de
2023-10-16
|  |  | Dauer in Arbeitstagen |  | KW 42 | [6 empty] | KW 43 | [6 empty] | KW 44 | [6 empty] | KW 45 | [6 empty] | KW 46 | [6 empty] | KW 47 | [6 empty] | KW 48 | [6 empty] | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3 | [6 empty] | KW 4 | [6 empty] | KW 5 | [6 empty] | KW 6 | [6 empty] | KW 7 | [6 empty] | KW 8 | [6 empty] | KW 9 | [6 empty] | KW 10 | [6 empty] | KW 11 | [6 empty] | KW 12 | [6 empty] | KW 13 | [6 empty] | KW 14 | [6 empty] | KW 15 | [6 empty] | KW 16 | [6 empty] | KW 17 | [6 empty] | KW 18 | [6 empty] | KW 19 | [6 empty] | KW 20 | [6 empty] | KW 21 | [6 empty] | KW 22 | [6 empty] | KW 23 | [6 empty] | KW 24 | [6 empty] | KW 25 | [6 empty] | KW 26 | [6 empty] | KW 27 | [6 empty] | KW 28 | [6 empty] | KW 29 | [6 empty] | KW 30 | [6 empty] | KW 31 | [6 empty] | KW 32 | [6 empty] | KW 33 | [6 empty] | KW 34 | [6 empty] | KW 35 | [6 empty] | KW 36 | [6 empty] | KW 37 | [6 empty] | KW 38 | [6 empty] | KW 39 | [6 empty] | KW 40 | [6 empty] | KW 41 | [6 empty] | KW 42 | [6 empty] | KW 43 | [6 empty] | KW 44 | [6 empty] | KW 45 | [6 empty] | KW 46 | [6 empty] | KW 47
Nr. | Aufgabe | Start |  | Ende | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27 | [6 empty] | 2023-12-04 | [6 empty] | 2023-12-11 | [6 empty] | 2023-12-18 | [6 empty] | 2023-12-25 | [6 empty] | 2024-01-01 | [6 empty] | 2024-01-08 | [6 empty] | 2024-01-15 | [6 empty] | 2024-01-22 | [6 empty] | 2024-01-29 | [6 empty] | 2024-02-05 | [6 empty] | 2024-02-12 | [6 empty] | 2024-02-19 | [6 empty] | 2024-02-26 | [6 empty] | 2024-03-04 | [6 empty] | 2024-03-11 | [6 empty] | 2024-03-18 | [6 empty] | 2024-03-25 | [6 empty] | 2024-04-01 | [6 empty] | 2024-04-08 | [6 empty] | 2024-04-15 | [6 empty] | 2024-04-22 | [6 empty] | 2024-04-29 | [6 empty] | 2024-05-06 | [6 empty] | 2024-05-13 | [6 empty] | 2024-05-20 | [6 empty] | 2024-05-27 | [6 empty] | 2024-06-03 | [6 empty] | 2024-06-10 | [6 empty] | 2024-06-17 | [6 empty] | 2024-06-24 | [6 empty] | 2024-07-01 | [6 empty] | 2024-07-08 | [6 empty] | 2024-07-15 | [6 empty] | 2024-07-22 | [6 empty] | 2024-07-29 | [6 empty] | 2024-08-05 | [6 empty] | 2024-08-12 | [6 empty] | 2024-08-19 | [6 empty] | 2024-08-26 | [6 empty] | 2024-09-02 | [6 empty] | 2024-09-09 | [6 empty] | 2024-09-16 | [6 empty] | 2024-09-23 | [6 empty] | 2024-09-30 | [6 empty] | 2024-10-07 | [6 empty] | 2024-10-14 | [6 empty] | 2024-10-21 | [6 empty] | 2024-10-28 | [6 empty] | 2024-11-04 | [6 empty] | 2024-11-11 | [6 empty] | 2024-11-18
 | time axis 2023-10-16 to 2026-12-05
1 | Analysephase | 2023-10-16 | 1.125 | 2023-10-17 | bar: 2023-10-16 to 2024-11-24
1.1 | Aufgabe 1_Fachgespräch mit Marketingabteilung | 2023-10-16 | 0.25 | 2023-10-16
1.2 | Aufgabe 2_Prozessanalyse | 2023-10-16 | 0.25 | 2023-10-16
1.3 | Aufgabe 3_Erstellen eines Use-Case-Diagramms | 2023-10-16 | 0.125 | 2023-10-16
1.4 | Aufgabe_4 Wahl des Vorgehensmodells | 2023-10-17 | 0.25 | 2023-10-17
1.5 | Aufgabe_5 Wirtschaftlichkeitsanalyse | 2023-10-17 | 0.125 | 2023-10-17
1.6 | Aufgabe 6_Unterstützung Lastenheft | 2023-10-17 | 0.25 | 2023-10-17
M1 | Meilenstein 1 -Abschluss der Projektplanung und -management | 2023-10-17 | 0 | 2023-10-17
2 | Entwurfsphase | 2023-10-18 | 2.625 | 2023-10-20 | bar: 2023-10-16 to 2024-11-24
2.1 | Aufgabe 1_Prozessentwurf Identifikation | 2023-10-18 | 0.25 | 2023-10-18
2.2 | Aufgabe 2_Erstellen eines UML-Komponentendiagramms | 2023-10-18 | 0.25 | 2023-10-18
2.3. | Aufgabe 3_ER-Modell erstellen | 2023-10-18 | 0.125 | 2023-10-18
2.4 | Aufgabe 4_ Erstellen von Datenverarbeitungskonzepten | 2023-10-18 | 0.25 | 2023-10-18
2.5. | Aufgabe 5_Definition der Arbeitspakete | 2023-10-19 | 0.25 | 2023-10-19
2.6 | Aufgabe 6_Projektstrukturplan | 2023-10-19 | 0.125 | 2023-10-19
2.7 | Aufgabe 7_Zeitplanung | 2023-10-19 | 0.125 | 2023-10-19
2,8 | Aufgabe 8 Risikoanalyse | 2023-10-19 | 0.125 | 2023-10-19
2.9 | Aufgabe 8_ Erstellen Pflichtenheft | 2023-10-19 | 0.5 | 2023-10-19
2.10 | Aufgabe 9 Benutzeroberfläche entwerfen | 2023-10-20 | 0.25 | 2023-10-20
2.11 | Aufgabe 10_QS /QM Plan | 2023-10-20 | 0.25 | 2023-10-20
2.12 | Aufgabe 11 Erstellung des Testfallkataloges | 2023-10-20 | 0.125 | 2023-10-20
M2 | Meilenstein 2 Abschluss des Designs des neuen Interfaces | 2023-10-20 | 0 | 2023-10-20
3 | Implementierungsphase | 2023-10-23 | 3.75 | 2023-10-26
3.1 | Aufgabe 1_ Ergänzung neuer Datenbankfelder | 2023-10-23 | 0.25 | 2023-10-23
3.2 | Aufgabe 2_ Benutzeroberflächen erstellen und abstimmen | 2023-10-23 | 0.25 | 2023-10-23
3.3 | Aufgabe 3_Erstellung der Fachklassen | 2023-10-24 | 1.125 | 2023-10-25
3.4 | Aufgabe 4_ Durchführung umfassender Tests | 2023-10-26 | 0.25 | 2023-10-26
3.4 | Aufgabe 4_ Durchführung umfassender Tests | 2023-10-26 | 0.25 | 2023-10-26
3.4 | Aufgabe 4_ Durchführung umfassender Tests | 2023-10-26
3.5 | Aufgabe_5 Debugging und Fehlerbehebung | 2023-10-30 | 0.25 | 2023-10-30
3.6 | Aufgabe_ Abarbeitung des Testfallkataloges | 2023-10-30 | 0.25 | 2023-10-30
3.7 | Aufgabe 7_Integrationstests | 2023-10-30 | 0.25 | 2023-10-30
3.8 | Aufgabe 8_ Blackbox Test der Fachabteilung | 2023-10-30 | 0.125 | 2023-10-30
4 | Einführungsphase | 2023-11-01 | 3.125 | 2023-11-06
4.1 | Aufgabe 1_Übernahme ins Produktivsystem | 2023-11-01 | 0.125 | 2023-11-01
4.2 | Aufgabe 2_ Benutzerschulung | 2023-11-01 | 0.25 | 2023-11-01
4.3 | Aufgabe 3_Monitoring des optimierten Prozesses | 2023-11-02 | 0.5 | 2023-11-02
4.4 | Aufgabe 4_Soll/Ist-Vergleich | 2023-11-02 | 0.125 | 2023-11-02
4.5 | Aufgabe_5 Benutzerdokumentation | 2023-11-03 | 0.25 | 2023-11-03
4.6 | Aufgabe 6 Projektdokumentation | 2023-11-05 | 0.5 | 2023-11-05
4.6 | Aufgabe 6 Projektdokumentation | 2023-11-06 | 0.5 | 2023-11-06
M4 | Meilenstein 6 Erfolgreiche Kommunikation mit Stakeholdern | 2023-11-07 | 0 | 2023-11-07
Formulas:
www.projekte-leicht-gemacht.de = "KW " & WEEKNUM([Projektstart:, row above],21)
www.projekte-leicht-gemacht.de = [www.projekte-leicht-gemacht.de, row below]

## Projektplan Monate
Projekttitel: |  |  | Projektstart: |  | www.projekte-leicht-gemacht.de
2015-05-01
|  |  | Dauer in Wochen |  | Apr |  | Mai |  | Mai |  | Jun |  | Jun |  | Jul |  | Jul |  | Aug |  | Aug |  | Aug |  | Sep |  | Sep |  | Okt |  | Okt |  | Nov |  | Nov |  | Dez |  | Dez |  | Jan |  | Jan |  | Feb |  | Feb |  | Feb |  | Mär |  | Mär |  | Apr |  | Apr |  | Mai |  | Mai |  | Jun |  | Jun |  | Jul |  | Jul |  | Aug |  | Aug |  | Aug |  | Sep |  | Sep |  | Okt |  | Okt |  | Nov |  | Nov |  | Dez |  | Dez |  | Jan |  | Jan |  | Jan |  | Feb |  | Feb |  | Mär |  | Mär |  | Apr |  | Apr |  | Mai |  | Mai |  | Jun |  | Jun |  | Jul |  | Jul |  | Jul |  | Aug |  | Aug |  | Sep
Nr. | Aufgabe | Start |  | Ende | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
 | time axis 2015-04-27 to 2017-09-11
1 | Teilprojekt 1 | 2015-05-01
1.1 | Aufgabe 1 | 2015-05-01 | 3 | 2015-05-21
1.1 | Aufgabe 2 | 2015-05-22 | 2 | 2015-06-04
1.2 | Aufgabe 3 | 2015-06-05 | 5 | 2015-07-09
1.3 | Aufgabe 4 | 2015-07-10 | 2 | 2015-07-23
2 | Teilprojekt 2 | 2015-01-12 |  | 2015-01-12
2.1 | Aufgabe 1 | 2015-01-12 | 5 | 2015-02-15
2.2 | Aufgabe 2 | 2015-02-16 | 1 | 2015-02-22
2.3 | Aufgabe 3 | 2015-02-23 | 3 | 2015-03-15

## Tabelle1
2023-10-19